Проект

Приложение

к распоряжению Правительства Российской Федерации

от ____2014 г. № ____

П Л А Н

мероприятий поэтапного введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

"Готов к труду и обороне" (ГТО) на период 2014-2017 годов

| Мероприятия | Вид документа | Исполнители | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-экспериментальный этап введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций в отдельных субъектах Российской Федерации (май 2014 года – декабрь 2015 года) |
| Подготовка и внесение в установленном порядке предложений в проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» по перераспределению бюджетных ассигнований на 2014 год путем уменьшения бюджетных ассигнований, предусмотренных Минспорту России на предоставление субсидии автономной некоммерческой организации «Организационный | изменения в федеральный закон | Минспорт России Минфин России | до 10 июля 2014 г. |
| комитет XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи» с целью дальнейшего направления их на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с внедрением Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» |  |  |  |
| Разработка и внесение в установленном порядке проекта Федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» по определению понятия «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО)» и полномочий законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и органов местного самоуправления | федеральный закон | Минспорт России Минобрнауки России Минздрав России Минобороны России Минэкономразвития России Минфин России Минюст России Минтруд России | до 1 мая 2015 г. |
| Разработка и внесение в установленном порядке проекта Федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», направленного на регулирование деятельности физкультурно-спортивных клубов, создаваемых в форме некоммерческих организаций, в целях массового привлечения граждан к занятиям физической культурой и спортом по месту жительства, работы, а также объединений этих клубов | федеральный закон | Минспорт России Минэкономразвития России Минфин России Минюст России | до 1 декабря 2015 г. |
| Проведение мониторинга внедрения ВФСК ГТО | аналитический доклад Президенту Российской Федерации о состоянии физической подготовленности населения | Минспорт России Минобрнауки России Минздрав России Росстат органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | начиная с 2015 г. до 30 апреля, далее - ежегодно |
| Разработка и утверждение государственных требований к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов и требований ВФСК ГТО | приказ | Минспорт России Минобрнауки России Минздрав России | до 10 июля 2014 г. |
| Утверждение списка субъектов Российской Федерации, осуществляющих организационно-экспериментальную апробацию введения ВФСК ГТО | приказ | Минспорт России Минобрнауки России органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | до 10 июля 2014 г. |
| Определение органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ответственных за поэтапное введение ВФСК ГТО | нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации | Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации | до 1 августа 2014 г. |
| Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации по участию в организационно-экспериментальном этапе введения ВФСК ГТО | соглашение | Минспорт России органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | до 1 августа 2014 г. |
| Разработка и согласование региональных планов мероприятий поэтапного введения ВФСК ГТО | региональные планы | Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации общественные организации субъектов Российской Федерации | до 1 августа 2014 г. |
| Разработка методических рекомендаций для учета требований к уровню физической подготовленности при выполнении нормативов ВФСК ГТО в образовательных программах образовательных организаций по предмету/дисциплине «Физическая культура» | методические рекомендации | Минобрнауки России Минспорт России | до 1 сентября 2015 г. |
| Подготовка в установленном порядке предложений об утверждении знака отличия Российской Федерации для лиц, многократно выполнявших нормативы ВФСК ГТО в разных возрастных группах | доклад Президенту Российской Федерации | Минспорт России | до 25 августа 2014 г. |
| Разработка, утверждение и реализация программ обучения кадров, в том числе дистанционного обучения, проведение курсов повышения квалификации учителей физической культуры, работников образовательных организаций, медицинских учреждений и организаторов физкультурно-спортивной работы (в том числе волонтеров) для работы с населением по введению ВФСК ГТО | программы | Минспорт России Минобрнауки России органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации федеральные государственные образовательные организации, находящиеся в ведении Минспорта России | начиная с 2014 г. до 1 ноября, далее - ежегодно |
| Представление в установленном порядке предложений о внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 302, связанных с введением в действие ВФСК ГТО | постановление Правительства Российской Федерации | Минспорт России Минобрнауки России Минфин России Минэкономразвития России | до 1 ноября г. |
| Разработка методических рекомендаций по поддержке деятельности работников физической культуры, образования, студентов высших учебных заведений и волонтеров, связанной с поэтапным введением ВФСК ГТО в субъектах Российской Федерации | методические рекомендации | Минспорт России Минобрнауки России органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | до 4 ноября 2014 г. |
| Создание концепции и тестовой версии электронной базы данных ВФСК ГТО с интернет-порталом и моделью его взаимосвязи с интернет-порталом «Спорт для всех» | научно-исследовательская работа | Минспорт России | до 25 ноября 2014 г. |
| Создание и сопровождение электронной базы данных ВФСК ГТО с интернет-порталом, взаимосвязанным с интернет-порталом «Спорт для всех» | электронная база данных, интернет-портал | Минспорт России Минкомсвязь России | начиная с 2014 г. до 25 декабря, далее –ежегодно |
| Разработка методических рекомендаций по созданию и оборудованию малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в субъектах Российской Федерации за счет внебюджетных источников | методические рекомендации | Минспорт России органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации Некоммерческая организация «Ассоциация спортивного инжиниринга» | до 1 декабря 2014 г. |
| Разработка и утверждение образца и описание знаков отличия ВФСК ГТО изготовление знаков отличия ВФСК ГТО | приказ | Минспорт России | начиная с 2014 г. до 1 декабря, далее – ежегодно |
| Реализация мер поощрения обучающихся образовательных организаций, включая возможность установления повышенной стипендии студентам, выполнившим нормативы и требования золотого знака отличия ВФСК ГТО в соответствии с Правилами совершенствования стипендиального обеспечения студентов федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. № 945 | приказ | Минобрнауки России органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | до 1 марта 2016г. |
| Включение в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и между-народных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также в календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, те физкультурные мероприятия, которые предусматривают выполнение видов испытаний (тестов) и нормативов ВФСК ГТО, в том числе совместные с международным движением «Спорт для всех» | приказ | Минспорт России органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации заинтересованные общероссийские общественные организации | до 25 декабря 2014 г., далее - ежегодно |
| Разработка, утверждение и реализация формы федерального статистического наблюдения за реализацией ВФСК ГТО, организация учета граждан, выполнивших нормативы ВФСК ГТО | приказ | Минспорт России Росстат | начиная с 2014 г. до 1 декабря, далее – ежегодно |
| Проведение мероприятий по физическому воспитанию граждан, проходящих подготовку по военно-учетным специальностям в образовательных учреждениях ДОСААФ России, подлежащих призыву в Вооруженные силы Российской Федерации, с принятием нормативов ВФСК ГТО | план | Минобороны России ДОСААФ России органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | начиная с 2014 г. до 25 декабря, далее - ежегодно |
| Разработка плана мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских акций ВФСК ГТО, в том числе мероприятий, проводимых в рамках международного движения «Спорт для всех» | план | Минспорт России Минкомсвязь России Минобрнауки России Минзрав России Росмолодежь ДОСААФ России органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации заинтересованные общероссийские общественные организации | начиная с 2014 г. до 1 декабря, далее - ежегодно |
| Внесение изменений в Порядок приема граждан на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры для учета и реализации сведений, связанных с наличием знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | приказ | Минобрнауки России | начиная с 2015 г. до 5 декабря далее - ежегодно |
| Утверждение порядка организации и проведения тестирования: призывной молодежи, обучающихся в подведомственных образовательных учреждениях и соответствующего гражданского персонала; | нормативные правовые акты | Минобороны России Минспорт России | до 1 октября 2014 г. |
| иных групп населения (в частности следующих групп населения: лиц, обучающихся в образовательных организациях; лиц, занятых трудовой деятельностью; лиц, подлежащих призыву в Вооруженные силы Российской Федерации ; лиц, обучающихся в образовательных организациях, относящихся к специальным медицинским группам; неработающего населения и пенсионеров) | нормативные правовые акты | Минспорт России Минобрнауки России Минздрав России Минтруд России | до 1 ноября 2016 г. |
| Разработка методических пособий: по подготовке граждан к выполнению нормативов и требований ВФСК ГТО для физкультурно-спортивных работников, организаторов тестовых мероприятий и медицинских работников; по самостоятельной подготовке граждан к выполнению нормативов и требований ВФСК ГТО; по подготовке призывной молодежи | методические пособия | Минспорт России Минздрав России Минобороны России ДОСААФ России | до 1 декабря 2014 г. до 1 декабря 2015 г. |
| Оказание финансовой поддержки субъектам Российской Федерации в целях софинансирования мероприятий по тестированию в рамках внедрения ВФСК ГТО | приказ | Минспорт России органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | начиная с 2014 г., далее - ежегодно |
| Проведение научно-практических конферен-ций по обобщению и распространению опыта введения ВФСК ГТО в субъектах Российской Федерации, в том числе посвященных 85-летию Комплекса ГТО | план научных конгрессов и конференций Минспорта России | Минспорт России Минобрнауки России органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | начиная с 2014 г., далее - ежегодно |
| Разработка и утверждение мер по стимулированию лиц, осуществляющих трудовую деятельность, к выполнению нормативов и требований ВФСК ГТО | комплекс мер | Минспорт России Минтруд России Минобрнауки России органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | до 1 февраля 2015 г. |
| Утверждение порядка награждения граждан знаками отличия ВФСК ГТО | приказ | Минспорт России | до 27 февраля 2015 г. |
| Утверждение перечня видов испытаний (тестов), входящих в ВФСК ГТО, и порядка оценки выполнения нормативов несовершеннолетними лицами, отнесенными по состоянию здоровья к подготовительной или специальной медицинским группам | приказ | Минспорт России Минздрав России Минобрнауки России | до 1 сентября 2015 г. |
| Включение мероприятий ВФСК ГТО в перечень мероприятий, проводимых общероссийс-кими общественными организациями в рамках международного движения «Спорт для всех» | перечень мероприятий | Минспорт России заинтересованные общероссийские общественные организации | до 1 сентября 2015 г. |
| Разработка видов многоборий ВФСК ГТО и таблиц оценки результатов в многоборьях ВФСК ГТО | научно-исследовательская работа | Минспорт России | до 20 ноября 2015 г. |
| Проведение зимних и летних Всероссийских фестивалей Комплекса ГТО среди обучающихся в образовательных организациях совместно с мероприятиями, проводимыми в рамках международного движения «Спорт для всех» | положение | Минспорт России Минобрнауки России органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации заинтересованные общероссийские общественные организации | начиная с 2015 г., далее - ежегодно |

| Этап введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся всех образовательных организаций страны и других категорий населения в отдельных субъектах Российской Федерации (январь – декабрь 2016 года) |
| --- |
| Внесение в перечень национальных номинаций в области физической культуры и спорта, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 493, номинации организациям за успехи по введению ВФСК ГТО | распоряжение Правительства Российской Федерации | Минспорт России | начиная с 2016 г. до 30 января, далее - ежегодно |
| Утверждение видов многоборий ВФСК ГТО и порядка присвоения спортивных разрядов | приказ | Минспорт России | до 30 января 2016 г. |
| Разработка и утверждение совместного плана по развитию национальной системы физкультурно-спортивного воспитания населения, включая поддержку социально-ориентированных негосудар-ственных организаций, проводящих физкультурно-спортивную работу с населением | совместный план | Минспорт России Общероссийское общественное движение «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» | до 1 февраля 2016 г. |
| Этап повсеместного введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди всех категорий населения Российской Федерации (январь – декабрь 2017 года) |
| Проведение зимних и летних Всероссийских Фестивалей Комплекса ГТО среди всех категорий населения совместно с мероприятиями, проводимыми в рамках международного движения «Спорт для всех» | приказ | Минспорт России заинтересованные общероссийские общественные организации | начиная с 2017 г., далее - ежегодно |
| Разработка и проведение Всероссийских конкурсов на лучшую организацию работы по введению ВФСК ГТО среди: субъектов Российской Федерации, образовательных организаций, трудовых коллективов и общественных организаций | приказ | Минспорт России | начиная с 2017 г. до 1 марта, далее - ежегодно |
| Включение показателей реализации ВФСК ГТО в целевые показатели для оценки социально-экономического развития субъектов Российской Федерации | постановление Правительства Российской Федерации | Минспорт России Минрегион России | до 1 марта 2017 г. |