Администрации города Нижнего Новгорода

Департамент образования

#### муниципальное бюджетное образовательное учреждение

#### средняя общеобразовательная школа № 178

УТВЕРЖДАЮ

Директор школы_________________

Гундрова Н.Н.

ПЛАН

инновационной работы

на 2013- 2014 учебный год

Методическая тема года:

«Создание условий для поэтапного перехода на новые образовательные стандарты через развитие инновационной среды школы»

| Содержание работы (задача) | Сроки | Исполнители, ответственные | Формы представления результатов |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-управленческие аспекты |  |  |  |
| Утверждение состава группы учителей-экспериментаторов | Август-сентябрь | Директор школы | Списки учителей-экспериментаторов |
| Организация учебно-воспитательного процесса школы с учетом особенностей условий проведения экспериментальных занятий и мероприятий | В течение года | Зам. директора | График экспериментальных занятий и мероприятий |
| Организация поддержки и сопровождения экспериментальной работы | В течение года | Директор школы | Должностные обязанности |
| Создание информационной базы по обеспечению экспериментальной работы школы | В течение года | Директор школы, зам.директора, психолог ,учитель информатики | Система компьютерного обеспечения УВП и ЭР |
| Контроль хода экспериментальной работы | В течение года | Зам.директора | Материалы внутришкольного контроля |
| Оформление документации по ходу и итогам эксперимента | Апрель-май | Зам.директора | Приказы, аналитические справки, отчеты в РУО |
| Научно-методическое сопровождение экспериментальной работы |  |  |  |
| Планирование ЭР | Август-сентябрь | Научный руководитель, зам.директора по УВР | План ЭР |
| Разработка форм проведения, методик и описание экспериментальных занятий. Диагностика умений и навыков, развиваемых в ходе эксперимента | В течение года | Зам. Директора, учителя-инноваторы | Совместное планирование УВР ЭР |
| Консультирование учителей- инноваторов | В течение года | Научный руководитель | Индивидуальные консультации |
| Осуществление промежуточного и итогового самоанализа деятельности. Подготовка отчетных материалов. | Декабрь, апрель | Зам. Директора, учителя-инноваторы | Материалы самоанализа, отчетные материалы. |
| Подготовка и проведение итоговой конференции по результатам деятельности экспериментальных площадок. | Апрель | Научные руководители, зам.директора, творческие группы учителей-экспериментаторов | Конференция, оформление и презентация педагогического инновационного опыта работы |
| Психолого-педагогическое сопровождение экспериментальной работы |  |  |  |
| Определение целей и задач, планирование психолого-педагогического сопровождения ЭР . | Сентябрь | Группа психолого-педагогического сопровождения | План работы |
| Обработка и использование результатов психолого-педагогического тестирования учащихся для определения эффективности экспериментального воздействия. | В течение года | Психолог | Материалы анализа |
| Экспериментальная работа учителей |  |  |  |
| Индивидуальное планирование экспериментальной работы | Сентябрь | Научный руководитель, зам. директора, учителя | План экспериментальной работы |
| Проведение диагностики | В течение года | Зам. директора | Рабочие материалы, анализ |
| Проведение занятий в рамках экспериментально преподаваемых курсов, описание содержания, определение предметных ЗУН, мотивации учащихся. | В течение года | Учителя- инноваторы | Анализ уроков и мероприятий |
| Взаимное посещение и проведение открытых уроков и мероприятий | В течение года | Учителя- инноваторы |  |
| Разработка учебных проектов для работы в урочной и внеурочной формах |  |  | Рабочие материалы |
| Организация и осуществление учебных и социальных проектов |  |  | Занятия с учащимися |
| Методическое описание апробируемых технологий |  |  | Рабочие материалы |
| Анализ результатов и хода экспериментальной работы | 1 раз в полугодие | Учителя- инноваторы, зам. директора | Материалы внутришкольного контроля, приказы, аналитические справки, отчеты в РУО |
| Трансляция опыта: - Выступления на педсоветах, заседаниях ШМО, РМО - Мастер-классы по проблеме - Публикации опыта работы - Участие в профессиональных конкурсах - Участие в интернет форумах по обмену опытом | В течение года | Учителя- инноваторы, зам. директора | Документация, разработки, материалы |

Ответственный:					Е.Ю. Буханова